板山沟村村情概况

一、村情概况

板山沟村位于毛堂乡政府东12公里，距离淅川县城12公里。全村辖9个村民组，地域总面积6平方公里，耕地面积788.7亩，人均耕地0.9亩，林坡面积5168亩，人均7亩。村主要产业是茶叶种植、油菜种植、牛羊养殖。村三委班子健全，党员共17人，帮扶单位是淅川县城管局，脱贫责任组长是康立。

全村村民总户数218户817人，其中建档立卡户37户94人，低保户42户132人(其中纳入建档立卡户13户42人)，分散供养五保户14户15人，2018年底没有新识别贫困户。

截至2018年底，全村已脱贫7户24人，其中2017年脱贫4户17人，2018年脱贫3户7人。目前剩余贫困户30户70人，其中五保贫困户13户14人，低保贫困户13户42人。2019年计划脱贫25户62人。

(一)主要致贫原因分析

建档立卡贫困户37户94人中，贫困状况来看，因病致贫25户84人，缺劳力4户4人，缺资金4户20人，因残致贫1户4人，因学致贫1户5人。

(二)采取的主要措施

近年来，我村按照“六个精准”、“五个一批”和“五条途径”的要求，坚持因户施策、一户多策，坚持保障与增收、短期和长期相结合，坚持开发式和保障性扶贫并重。科学制定帮扶计划和帮扶措施，更加注重脱贫质量的提高和贫困群众的内生动力的激发，在促进贫困群众增收致富、提升脱贫质量上，先后实施了到户增收养殖业、种植业补贴26户8.5万元、光伏发电扶贫25户5.6万元、公益性岗位15人人均月工资300元等项目，同时，还实施了技能培训两期15人、危房改造22户42人、易地搬迁3户15人、劳动力转移就业31人等系列措施，拓宽了贫困户的增收渠道，增加了贫困户收入，改善了贫困户居住条件，为贫困户脱贫致富奔小康莫定了坚实基础。

针对不同的致贫原因，我村采取以下措施:

1、针对因病致贫:一是毛堂乡卫生院每年对贫困户群众免费体检两次，在乡卫生院住院治疗免费，实行卫生院医生对贫困户的一对一签约服务;二是县政府利用财政资金对所有贫困户每人缴纳30元小额保险，城乡医保交费每人补贴30元，贫困户遇到大病，可以报销6次，住院治疗报销比例有所提高，有效缓解了看病难、看病贵难题。三是为贫困户中22名慢性病患者办理慢性病门诊卡。四是对大病患者，村两委和帮扶单位及时上门慰问探视，送去党和政府的关怀，对符合低保条件的积极办理低保手续。

2、针对缺资金致贫:一是共为26户贫困户办理到户增收发展种植、养殖产业，发放到户增收补贴资金8.5万元；二是为全部37户贫因户开展了信用等级评定;三是通过危房改造，为22户42人补贴资金32万元;四是通过企业带贫，为13户补贴资金3万元;五是通过光伏发电为25户补贴资金5.6万元。

3、针对缺技术致贫:一是参加公益岗位培训15人；二是村两委组织种养殖大户开展技术帮带活动，组织贫困户外出观摩学习丹参种植等，受益贫困户20户。

4、针对因残致贫:一是2017年以来积极联系县残联为17人办理了残疾证;二是对符合残疾补贴发放条件的按时发放残疾生活补贴和护理补贴；三是将家庭特别贫困的再纳入农村最低保障范围，2017年残疾人贫困户纳入低保2人;四是组织5名轻度残疾人参加了劳动技能培训。

5、针对因学致贫:发放2017年“雨露计划”教育补贴1人，每人2000元，2018年“雨露计划”教育补贴1人，每人2000元。

6、针对其他缺劳力、因灾、交通不便致贫:一是为缺少劳动力和因病致贫的贫困户办理企业带贫13户，可增加收入3万元，办理光伏发电扶贫25户，收入5.6万元，提供公益性岗位15人，人均月工资300元;三是对交通不便的贫困户，实施易地扶贫搬迁3户15人。

二、村脱贫目标完成情况

(一)贫困发生率

板山沟村是非建档立卡贫困村，计划2019年脱贫出列。全村共有建档立卡贫困户37户94人，截至2018年底已脱贫7户24人，现剩余贫困户30户70人，目前贫困发生率为8.56％。已经脱贫的7户，均有相对稳定可靠的增收渠道和收入来源，年人均纯收入超过国家扶贫标准(2018年为农民人均纯收入3400元)且吃穿不愁(包括安全饮用水);适龄儿童接受九年义务教育，家庭无因贫辍学学生;参加新型农村合作医疗，大病有救助;住房条件有明显改善，有符合住房城乡建设部《农村危房改造最低建设要求》的安全住房。

板山沟村2019年计划脱贫25户62人，预计年末贫困发生率0.97％。

(二)基础设施建设

1、通村公路硬化情况

板山沟村有3条通村公路实现硬化，目前毛堂乡政府至板山沟村委道路已全部是沥青路，9个村民组目前还有1个组未通水泥路。道路路面类型为水泥硬化路面。路面宽度3.5米，能解决群众出行难的问题。

2、通客运班车情况

县城至板山沟村通客运班车，一天两趟，上下午各一趟通达村里学校、村委会，能够满足群众正常生产生活需求。

- 农村饮用水情况

全村农用饮水符合安全卫生评价指标体系要求。人畜用水安全，取水往返时间不超过20分钟。目前县水利部门、县疾控中心已按照《水利部、卫生部关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》(水农(2004)547号)的有关规定要求，对水质情况进行了检测，并出具了水质检测报告。

4、生产生活用电情况

板山沟村全村通动力电率达到100％，户户通电率达到100％。

(三)基本公共服务

1、广播电视户户通

目前全村广播电视通过无线、有线、卫星三种技术全覆盖。

2、综合性文化服务中心

板山沟村目前有一个文化活动室、1个文体广场、2个宣传栏。

3、合格乡村医生

板山沟村卫生室有一名村医拥有《乡村医生执业证书》或《执业医师资格证》。

4、基本实现通宽带

板山沟村实现宽带通达，有能力为农村家庭提供50兆以上的宽带接入。

(四)其他

村集体经济:板山沟村茶山租赁、老村部大院租赁集体收入4.1万元。

三、增收措施及行业政策落实情况

(一)产业就业増收情况

1、到户增收项目。2018年全村共有26户享受了到户增收项目补贴，发放补贴资金8.5万元。分别为:养羊3户、养牛9户，养猪6户，油料作物种植8户。

2、光伏扶贫。光伏带贫可为25户贫困户每户每年分红3000元。

3、技能培训。一是参加公益岗位培训15人；二是村两委组织种养殖大户开展技术帮带活动，组织贫困户外出观摩学习丹参种植等，受益贫困户20户。

4、公益性岗位。开发有保洁员等公益性岗位15个，带动贫困人ロ15人，人均月工资300元。

(二)行业政策落实情况

1、教育补贴类:发放雨露计划助学补贴1人，其中2017年1人每人2000元，2018年1人已发放每人2000元。

2、危房改造:对全村所有住房条件差的贫困户做了危房鉴定，共22户为危房，其中C级危房9户，D级危房13户，目前其中22户进行了危房改造，补贴资金32万元。

3、易地搬迁:2016年度，板山沟村实现易地扶贫搬迁1户4人，目前已搬迁入住。2018年度，实现集镇易地搬迁2户11人，目前已搬迁入住。

4、医疗保障类:对所有贫困户每人补助30元城乡医保交费，五保贫困户补助180元。已经为贫困户中22名慢性病患者办理慢性病门诊卡。

5、残疾人两项补贴:全村纳入建档立卡贫困户的残疾人共11人。享受低保的残疾人共7人。全村共有2名残疾贫困人口享受了每月60元的护理补贴，7名残疾贫因人口享受了每月60元的生活补贴，其中两项补贴均享受的有3人。

6、五保低保:目前全村未脱贫的贫困户30户70人中，五保贫困户13户14人，低保贫困户13户42人。

（三）“七改一增”情况

经过认真排查，全村贫困户中需要实施“七改”的共有33户，目前已完成10户改造，剩余23户的改造任务明年7月份全部完成。

(四)“志智双扶”情况

开展最美毛堂人评选，评选出最美扶贫干部、最美村干部、最美孝善敬老模范等。

四、2019年工作打算

(一)基础设施和公共服务

1、2019年计划硬化1组道路5公里。

2、建设全村人畜饮水工程，计划打2眼120米深井。项目完成后，达到户户通自来水，实现全部饮水安全。

3、计划新建800平方米，建设一个党建文化广场。

4、计划改造村部，室内室外重新粉刷，更换门窗，项目预计总投资约3万元。

(二)发展产业项目，壮大集体经济

在上级党委、政府和帮扶单位、驻村工作队的支持和指导下板山沟村明确了脱贫攻坚的三大支柱产业，即外出打工+茶叶种植+养殖，目前发展情况是:

外出打工目前我村37户贫困户中有24人、涉及21户在外打工，年人均收入25000元。

目前我村贫困户特色种植40亩，其中油料作物20亩，茶叶15亩，中药材5亩，特色种植预计年收入10万元。

养殖方面，贫困户养牛20头、羊50只，养猪50头预计年增收12万元。

(五)认真落实行业部门扶贫措施

1、到户增收方面:2019年计划28户参与，主要发展肉牛、山羊养殖项目，每户享受补贴不超过10000元，养殖每头牛预计增收3000元，每只羊增收300元。

2、科技种植:继续宣传引导中药材种植，2019年计划新发展5亩丹参、100亩猕猴桃，同时组织贫困户加强田间管理，提高收益。

3、金融扶贫:加大小额扶贫贷款宣传发动、组织推动工作力度，2019年计划新增加小额扶贫货款5户20万元，贫困户获贷率将达到50％以上，为贫困户增收和发展产业提供更加强大的资金支持。