淅川县扶贫开发产业奖补

实 施 方 案

项目名称：西簧乡梅池村2021年度

扶贫产业奖补自建项目

项目单位（盖章）：西簧乡梅池村

实施单位（盖章）：西簧乡梅池村

批准单位（盖章）：

批 准 日 期：

西簧乡梅池村2021年度

扶贫产业奖补养殖项目实施方案

为认真扎实的做好2021年度扶贫产业奖补项目的实施工作，实现扶贫增收，贫困户如期脱贫的目标，结合我村实际，特制定2021年度扶贫产业奖补项目实施方案如下：

一、基本情况

梅池村位于西簧乡西北 12公里处，全村辖10个村民小组16个自然村，303 户1232人，全村总面积20188亩，其中：耕地面积1036亩，林地面积17152亩，河道流域500亩，村庄面积1500亩。该村2021年发展优势产业以养殖业、种植业为主。

- 贫困户贫困类型及致贫原因分析

止2020年底，我村已实现全部脱贫。

三、项目实施奖补对象、奖补范围、建设性质及标准

奖补对象：产业奖补项目对象主要指建档立卡贫困户，以及按照产业带贫标准、附合带贫条件、具有一定带贫能力的农民专业合作社、家庭农场、专业大户或村合作经济组织等带贫经营主体。

奖补范围：产业扶贫奖补要围绕培育和壮大当地以建的特色优势产业，奖补范围是当年新发展和持续发展的特色种植业、养殖业、水产业、等相关产业扶贫项目。

项目建设性质可以是新建、改建、扩建、迁建和维护。奖补标准是在脱贫攻坚期内，贫困户可根据年度实际情况、产业生产周期，一次或多次、分期分批申报产业项目奖补资金，每户每年累计奖补资金不超过0.5万元。同一产业项目奖补资金不能重复申报。

- 发展原则

坚持“宜林则林、宜药则药、宜养则养、宜菌则菌”的原则，因户施策，选择适宜的生态产业。

- 项目规模

全村本次发展的扶贫产业奖补项目主要以养殖业为主。其中：养殖：养猪2户5头，养羊3户40只，养蜂12户59箱。

- 效益分析

产业项目实施后，预计养猪每头年增收1000元，养羊每只增收1000元，养蜂每箱增收1000元，户均年可净增收6875元以上。同时带动本村其他群众从事短平快产业，此外可掌握技术，迅速增收脱贫，确保如期脱贫。

- 实施办法

贫困户申报生态养殖项目，村两委、驻村工作队、帮扶责任人逐一澄清、核实本村有发展意愿的贫困户具体发展规模，进行登记汇总，并公示上报，项目批复后迅速组织实施。

（一）要加强领导

强化对此项工作的领导，本村到户增收生态养殖项目户及时进行检查登记，保证每一户对象户都不漏任何一个环节上的工作，发展短平快产业。村脱贫责任组组长、村两委班子、户帮扶责任人共同承担产业项目实施的具体责任及项目真实性，并负责项目的实施验收。

- 加快实施进度，自觉接受监督。

项目自申请之日起，40天内全部完成任务，并确保成活率在百分之九十以上。

梅池村民委员会

年    月    日

扶贫开发产业奖补项目

标准文本

项 目 名 称：  西簧乡梅池村2021年产业奖补项目

申报单位（签章）：  西簧梅池村民委员会

申 报 日 期：       年   月   日

批准单位（签章）：

一、项目基本情况

| 项目名称 |  | 西簧乡梅池村2021年产业奖补项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 西簧乡梅池村 |  |  |  |  |
| 项目覆盖农户数 |  | 16户 |  | 项目涉及行政村数 |  | 1 |
| 项目联系信息 |  | 联系人 | 项中山 | 联系电话 |  | 15038767738 |
| 项目投入资金（万元） |  | 8.35 |  |  |  |  |
| 其中中省财政扶贫资金（万元） |  | 3.63 |  | 市级财政扶贫资金（万元） | 0 |  |
| 县级财政扶贫资金（万元） |  | 0 |  | 社会资金 （万元） | 4.72 |  |
| 项目建设内容 | 自建项目：养猪5头，养羊40只，养蜂59箱。 |  |  |  |  |  |
| 项目投资情况 | 自主发展项目：贫困户选实施自建，验收合格后予以产业奖补资金补贴，所有的养殖业总投资8.35万 元，利用产业奖补资金3.63万元，贫困户自筹资金4.72万元。 |  |  |  |  |  |
| 财政资金扶持（补贴）办法 | - 必须是建档立卡贫困户，给予贫困户年度累计不超过5000元产业奖补补贴标准。 - 每户补贴金额不超过总投资的50%。 |  |  |  |  |  |
| 项目生产技术及负责人 | 贫困自主实施，乡扶贫办组织种植、养殖方面的相关技术培训。责任组长、帮扶责任人、支部书记提供技术支持。 |  |  |  |  |  |
| 项目实施的组织和进度安排 | 根据不同的养殖、种植按照各时间接点，安排生产进度，适时季节进行管理及相关防疫工作。 |  |  |  |  |  |
| 项目预期的扶贫效益 | 项目实施后，可增加 16户贫困户的经济收入，户均收入 6875 元， |  |  |  |  |  |

项目农户基本信息

| 户主姓名 | 家庭人数（人） | 所在行政村 | 帮扶单位及责任人 | 预计增收 | 财政补助 资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储法娃 | 1 | 梅池村 | 西簧乡政府-刘合歧 | 2000 | 1000 |
| 高景华 | 3 | 梅池村 | 淅川县供销社-王贵恒 | 10000 | 2100 |
| 陈满敏 | 3 | 梅池村 | 淅川县供销社-李习芳 | 5000 | 2000 |
| 杨雄伟 | 1 | 梅池村 | 梅池村委会-刘宏州 | 4000 | 1600 |
| 谢六娃 | 3 | 梅池村 | 梅池村委会-刘宏州 | 5000 | 2000 |
| 谢富山 | 3 | 梅池村 | 淅川县供销社-周贺琴 | 22000 | 5000 |
| 苏红旗 | 7 | 梅池村 | 淅川县供销社-王萌 | 5000 | 2000 |
| 石清海 | 4 | 梅池村 | 淅川县供销社-王晓 | 6000 | 2400 |
| 时根伟 | 3 | 梅池村 | 淅川县供销社-王萌 | 6000 | 2400 |
| 王铁成 | 2 | 梅池村 | 淅川县供销社-李霞 | 4000 | 1600 |
| 余士娃 | 4 | 梅池村 | 淅川县供销社-蒋军萍 | 4000 | 1600 |
| 党书杰 | 2 | 梅池村 | 淅川县供销社-柴景超 | 6000 | 2400 |
| 黄莹 | 5 | 梅池村 | 梅池村委会-王新成 | 5000 | 2000 |
| 杨雪会 | 1 | 梅池村 | 淅川县供销社-王晓 | 16000 | 4800 |
| 陆长存 | 8 | 梅池村 | 淅川县供销社-郑明涛 | 4000 | 1000 |
| 毛金坡 | 3 | 梅池村 | 淅川县供销社-郑明涛 | 6000 | 2400 |
| 合计 |  |  |  | 110000 | 36300 |

单位：元       备注：申报人姓名应填写申报奖补的贫困户户主姓名。

淅川县产业扶贫奖补项目拟补助贫困户

公   示   表

行政村名称:梅池村(第二批产业奖补)

| 序号 | 贫困户 户主姓名 | 性别 | 产业类型 （种植、养殖、加工等） | 申请奖补产业 具体情况 | 奖补金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储法娃 | 男 | 养殖 | 养猪2头 | 1000 |  |
| 2 | 高景华 | 男 | 养殖 | 养猪3头、羊2只 | 2100 |  |
| 3 | 陈满敏 | 男 | 养殖 | 养锋5箱 | 2000 |  |
| 4 | 杨雄伟 | 男 | 养殖 | 养蜂4箱 | 1600 |  |
| 5 | 谢六娃 | 男 | 养殖 | 养锋5箱 | 2000 |  |
| 6 | 谢富山 | 男 | 养殖 | 养羊22只 | 5000 |  |
| 7 | 苏红旗 | 男 | 养殖 | 养锋5箱 | 2000 |  |
| 8 | 石清海 | 男 | 养殖 | 养锋6箱 | 2400 |  |
| 9 | 时根伟 | 男 | 养殖 | 养锋6箱 | 2400 |  |
| 10 | 王铁成 | 男 | 养殖 | 养锋4箱 | 1600 |  |
| 11 | 余士娃 | 男 | 养殖 | 养蜂4箱 | 1600 |  |
| 12 | 党书杰 | 男 | 养殖 | 养蜂6箱 | 2400 |  |
| 13 | 黄莹 | 女 | 养殖 | 养蜂5箱 | 2000 |  |
| 14 | 杨雪会 | 男 | 养殖 | 养羊16只 | 4800 |  |
| 15 | 陆长存 | 男 | 养殖 | 养蜂4箱 | 1000 |  |
| 16 | 毛金坡 | 男 | 养殖 | 养蜂6箱 | 2400 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 36300 |  |

县扶贫办举报受理电话：13693865894    69495203    12317

乡（镇）产业扶贫奖补项目补助贫困户

备 案 汇 总 表

盖章：梅池村　　　　　　　　　　　　　　　2021年　月 　日

| 序 号 | 贫困户 户主姓名 | 性 别 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 | 产业类型 （种植、养殖、加工等） | 奖补 金额 （元） | 贫困户一折 （卡）通号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储法娃 | 男 | 西簧梅池 | 412927194907021439 | 养殖 | 1000 | 623059486700891161 |  |
| 2 | 高景华 | 男 | 西簧梅池 | 412927195111152198 | 养殖 | 2100 | 623059486700891641 |  |
| 3 | 陈满敏 | 男 | 西簧梅池 | 412927195610211412 | 养殖 | 2000 | 623059486700890783 |  |
| 4 | 杨雄伟 | 男 | 西簧梅池 | 412927194802191415 | 养殖 | 1600 | 623059486700895493 |  |
| 5 | 谢六娃 | 男 | 西簧梅池 | 412927196501071419 | 养殖 | 2000 | 623059486700895220 |  |
| 6 | 谢富山 | 男 | 西簧梅池 | 412927197111061412 | 养殖 | 5000 | 623059486700895196 |  |
| 7 | 苏红旗 | 男 | 西簧梅池 | 412927196707141419 | 养殖 | 2000 | 623059486700893639 |  |
| 8 | 石清海 | 女 | 西簧梅池 | 412927196701271415 | 养殖 | 2400 | 623059486701081747 |  |
| 9 | 时根伟 | 男 | 西簧梅池 | 41292719691111141X | 养殖 | 2400 | 623059486700893589 |  |
| 10 | 王铁成 | 男 | 西簧梅池 | 412927196712281416 | 养殖 | 1600 | 623059486701126625 |  |
| 11 | 余士娃 | 男 | 西簧梅池 | 411323198210181511 | 养殖 | 1600 | 623059486700895865 |  |
| 12 | 党书杰 | 男 | 西簧梅池 | 412927197112181432 | 养殖 | 2400 | 623059486701081630 |  |
| 13 | 黄莹 | 女 | 西簧梅池 | 411330198205013146 | 养殖 | 2000 | 623059486701393324 |  |
| 14 | 杨雪会 | 男 | 西簧梅池 | 412927197606081415 | 养殖 | 4800 | 623059486700895527 |  |
| 15 | 陆长存 | 男 | 西簧梅池 | 412927197904031416 | 养殖 | 1000 | 623059486700893134 |  |
| 16 | 毛金坡 | 男 | 西簧梅池 | 412927197911051415 | 养殖 | 2400 | 623059486701081721 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 36300 |  |  |

乡镇长：　　　　　　　　　　分管领导：　　　　　　　　填表人：