**淅川县马蹬镇双泉观村“三面红旗”规划方案**

双泉观村村民委员会

二零二二年四月

**马蹬镇双泉观村争创“三面红旗”规划方案**

**一、基本情况**

马蹬镇双泉观村位于马蹬镇政府西北，距镇集镇中心一公里，紧邻国道G224线。立地地形地貌属浅山、丘陵、坡沟地带。全村耕地面积1665.88亩，林地面积3665.7亩，荒山面积2664.92亩。境内下营组水库一座，库容53.36万m³（水利部门已做除险加固工程），天然形成的地下水泉（故名双泉观）一眼，日流量达2万m³。

全村辖11个村民小组，户籍人口共有335户，1518人。精准扶贫户除五保户、低保户，其余均已全部脱贫。全村青壮年男女劳动力600余人，其中男劳动力470人，女劳动力130人。全年人均纯收入1.2万元。

全村共有党员30名，村“三委”干部6人，村民代表30名，村基层建设健全，班子团结，威信高，群众基础好。

**二、创建目标**

2022年我村以创建产业发展红旗村为中心，确保文明宜居和社会治理全面推进。

**三、创建措施**

**㈠“产业发展”红旗创建**

（一）种植产业

1、2022年规模化种植辣椒120亩，烟叶120亩，金银花原有300亩，今年又增加50亩，预计会逐年递增。小麦、玉米、红薯、芝麻、花生保持耕地面积的70%

2、我村现有金银花350亩，今年新增50亩。带动周边群众80余人增加收入，预计会逐年递增，持续增加群众收入。

（二）养殖产业（结合实际及环保政策）

在2017年周山组养殖牛场占地320㎡，牛舍120㎡， 虽然已取得成熟的养殖经验和较好的经济效益，但受困于养殖产地有限，饲养量偏少等问题，还未形成一定的规模化养殖。但根据市场走势和消费者的消费需求，完全可以在现有养殖规模的基础上升级规模，计划2022年建设标准牛舍500㎡，可饲养肉牛100余头。调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活。

1. 加工业
2. **藤编生产车间项目**

王家组现有藤编技术工人30多人，利用农闲季节在家进行塑料藤条编织藤椅、茶几等生活用品。目前人均年收入1.5万元。因加工是流水作业，产品也需要仓储，目前，受没有车间制约，场地的限制，效率低下，且难以形成生产规模，急需建设水、电、路设施齐全的生产厂房500㎡。

1. 纯净水生产车间项目

2019年在工商局注册《河南丹源双泉饮品有限公司》，在观上组建成生产车间总面积2700㎡，办公室、化验室、生产车间、仓库俱全，并投入生产丹源双泉牌桶装水，销往南阳市和周边县（市），年销售量达到20万桶，纯利润100万元。现有工人7人，人均月收入3000元。现根据饮用水科技开发新成果和市场需求，规划增加一条瓶装饮用水生产线，预计再聘用工人5人。

 **㈡“文明宜居”红旗村创建**

**1、人美**。常态化推进各类最美人物评选，利用“三八”（评选好婆婆，好儿媳，好妯娌等）、“五一”（评选最美劳动者，勤劳致富能手、产业发展能手等）“五四”（评选好青年，优秀志愿者等）“六一”（评选学习标兵、好儿童、好家长等）“七一”（评选最美党员、热心公益模范、好乡贤等）“八一”（评选最美退役军人，最美军人家属等）“十一”（评选爱国爱岗模范、最美家庭、好乡贤、孝善敬老模范、环境卫生模范家庭、最美农家院等）等节庆日时间节点，召开党员群众代表大会，持续开展各类最美人物、最美家庭评选，并颁发相应奖品，激励人人争当先进，户户文明和谐的良好风尚。

  **2、户美**。每周二动员党员干部带头开展一次整治庭院活动，确保室内外环境卫生，无杂物、杂草、垃圾，无私搭乱建、无乱堆乱放；房前屋后农户可自主选择种树、种菜、种花等，实现绿化美化；入户路面干净整洁，落实改水、改厨、改线、改圈等；饮用水干净达标，三年内逐步实现生活污水排放暗道化。2023年实现50%以上农户参与“星级文明户”创建， 2024 年实现85%以上的农户参与“星级文明户”创建活动，逐步实现在家农户有家规家训展示牌。

**3、村美**。2022年6月底前建成新时代文明实践站，积极开展各类活动、志愿者服务、道德讲堂宣讲等，做到有队伍、有活动、有项目、有机制等“六有”。每周五开展一次清垃圾、清污水、清沟塘、清违建、新杂物、清残垣断壁等“六清”行动；常态化开展治理乱堆乱放、乱扔乱倒、乱搭乱建等“六治”；积极争取项目资金， 到2023年实现全村村组道路硬化，2024年实现全村所有组入户道路硬化，观上组2022年实现绿化行动，观北、观南组2023年实现绿化行动，到2024年实现全部村民小组宜绿则绿。2022年实现通村主干道、学校、广场亮化，2023年观上组实现亮化，2024年实现所有通组主干道亮化。 2023年对河塘进行综合整治，2022年底前建立六大员管理考核、村庄环境卫生保持等常效机制。

**㈢“社会治理”红旗村创建**

**1、“五零”达标。一是零上访**： 2022年实现年内没有到京省市走访；不发生县级集体走访；不发生京省3件次以上重复信访（包含来信、网上信访等）；初次信访在规定时限内办结；不发生到县级以上党委、政府机关门口和其他重点地区、敏感部位等非接待场所上访滋事扰序；不发生因信访问题处理不当引发个人极端行为和群体性事件。**二是零事故**：①不发生直接经济损失在300万元及以上的生产安全事故；②不发生民房火灾、居民煤气中毒窒息、河流湖泊淹溺、生物伤人等造成人员死亡的其他安全事故；③在防汛抢险等工作中不出现重大失误及亡人伤人等事故。**三是零案件**：未发生盗窃；诈骗（电信网络诈骗明确金额要求）；寻衅滋事；聚众赌博；故意杀人、故意伤害；抢劫、抢夺；组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫；强奸；因交通肇事造成三人以上死亡事故；污染环境；组织、领导传销；制造（种植）贩卖毒品；非法制造、买卖、存储爆炸性、有害性、放射性、腐蚀性等危险物质；生产、销售伪劣产品、假药、劣药和有毒、有害食品；参加法轮功、冒用宗教和气功名义的邪教组织等15类案件。**四是零舆情**：建立完善舆情监测队伍和评论引导队伍；定期排查矛盾纠纷，及时解决并切实消除容易引发负面舆情的各类风险隐患；不发生因信访、事故、案件、民生、环保或其他方面等引起的较大负面舆情事件。**五是零疫情**：在疫情防控工作中不发生疫情感染、传播、输入、输出。

**2、硬件达标**。**一是建立标准村室**。到2022年建成标准的网格化服务管理中心：包括矛盾调处中心；治安防控中心。治安防控室内安装视频监控设备，实现县乡村三级联网，巡防装备（防暴棍、盾牌、防爆叉、巡防大喇叭）配备到位；设立法治学校、建立综治工作专项服务台；有制度版面和必要办公室设施。**二是建立专业队伍**。3-5人兼职平安巡防队伍，有巡防打更记录；建立兼职人民调解员队伍，和司法部门聘请村法律顾问。**三是建立宣传阵地**。有平安建设、社会治理宣传橱窗、长廊或墙体标语，有扫黑除恶宣传标语，有未成年人防溺亡、防范打击电信网络诈骗犯罪、“六防六促”等专项行动宣传标语。到2023年村内主要路口、重点部位视频监控数量不低于6路，基本实现重点部位视频监控全覆盖。

**3、机制健全。一是建立规范档案**。建立社区矫正、刑满释放、吸毒、邪教等重点人员管理台账；签订严重精神障碍患者有奖监护协议、建立“五位一体”包保责任；按时召开矛盾纠纷排查调处周例会并做好记录和工作台账；建立不稳定风险隐患排查工作台账；**二是充分发挥作用**。“五老”人员、网格员、村（社区）干部、调解员、包村民警积极参与矛盾纠纷多元化解；杜绝排查化解不力导致矛盾纠纷到县级及以上部门信访。**三是健全各项制度**。有人民调解员相关工作制度；有人民调解员参与矛盾纠纷调处化解工作记录。对扫黑除黑线索及时上报。健全法律顾问相关工作制度，每年到村内开展法律服务工作次数不低于12次，开展法律知识讲座培训不低于3次。配备一定数量的网格员，及时更新网格化服务管理信息系统平台信息；充分发挥网格员功能作用。建立村规民约、民事调解委员会、红白理事会等群众自治组织章程或载体；村内重大事项全部按照“四议两公开”程序进行；自治组织作用发挥到位。

**四是开展教育活动**。开展“快乐星期天 ”“听党话感党恩跟党走”等活动，教育群众遵纪守法、淡化宗教意识；采取“四查四看两报告”措施，加强辖区内宗教事务管理；本辖区内无非法宗教活动及私设聚会点的不得分。

**四、需要上级扶持的项目**

1、藤编加工车间需完善相应设备，

2、纯净水加工厂需增加瓶装水设备和车间

3、我村现需要维修村村通道路（长12000米、宽4.5米），和户户通道路（长6000米、宽3米），村主干道安装太阳能路灯960个。

4、污水管网站两个（其中南北组和王家庄组各一个站），为我村争创文明宜居红旗打下基础。