**马蹬镇陈店村争创“三面红旗”规划方案**

**一、基本情况**

陈店村共247户1014人，常住人口227户644人，耕地面积1178亩，林地4250亩，现有产业规模如：油菜300余 亩，村集体经济收 0 万元。

**二、创建目标**

2022年创建社会治理、文明宜居红旗村， 2023 年创建 产业发展红旗村。

**三、创建措施**

**㈠“产业发展”红旗创建**

（一）油菜产业

1、发展现状∶2022年我村种植油菜300多亩，经过多年的种植经验，技术已经成熟。存在问题：产业尚未形成连片规模化，发展规模太小，以点带面带动村民创业的范围有局限。

2、发展目标及措施∶在原有的基础上，我村将通过申报农田高标准建设项目、水利配套灌溉项目来扩大种植面积、提升产量和品质，引导土地流转大户承包和农户自种，力争到2023年种植面积达500亩。群众通过入分地租、务工、土地托管等形式参与主导产业发展，产业经营主体每年稳定就业岗位30个以上或提供流动岗位50个以上。

（二）金银花种植产业

计划2022年通过在七、八 组原有的100亩金银种植，每年可增加村集体收益 10 万元，市场前景良好,群众通过地租、务工、土地托管等形式参与主导产业发展，群众参与主导种植基地建成每年稳定就业岗位30个以上或提供流动岗位50个以上。

（三）水产产业养殖（结合实际及环保政策）

发展现状∶2021年我村现有鱼类养殖20多亩。

发展目标：2022年以后通过河道治理，将陈店村沿河50余亩地以及简沟组坑塘治理的十余亩全部发展为水产品养殖。在 陈店村二组、六组等区域内发动群众与陈店村卧牛山水产养殖合作社建立联谊机制，合作社提供技术指导、产品销售等带动群众，实现2023年全村水产养殖60亩的规模，改善农村居民的生产生活。

（四）荒草地治理项目。和朱营、周营连片700多亩 ，到2023年准备发展贡菊或艾草。

（五）加强人才培育

结合人社局开展的“人人持证、技能河南”活动，组织群众积极参与技能培训并围绕主导产业培育2名以上高技能人才，为以后村产业发展打牢人才基础。

 **㈡“文明宜居”红旗村创建**

**1、人美**。常态化推进各类最美人物评选，利用“三八”（评选好婆婆，好儿媳，好妯娌等）、“五一”（评选最美劳动者，勤劳致富能手、产业发展能手等）“五四”（评选好青年，优秀志愿者等）“六一”（评选学习标兵、好儿童、好家长等）“七一”（评选最美党员、热心公益模范、好乡贤等）“八一”（评选最美退役军人，最美军人家属等）“十一”（评选爱国爱岗模范、最美家庭、好乡贤、孝善敬老模范、环境卫生模范家庭、最美农家院等）等节庆日时间节点，召开党员群众代表大会，持续开展各类最美人物、最美家庭评选，并颁发相应奖品，激励人人争当先进，户户文明和谐的良好风尚。

  **2、户美**。每周二、周五动员村组干部、党员带头开展一次整治庭院活动，确保室内外环境卫生，无杂物、杂草、垃圾，无私搭乱建、无乱堆乱放；房前屋后农户可自主选择种树、种菜、种花等，实现绿化美化；入户路面干净整洁，落实改水、改厨、改线、改圈等；饮用水干净达标，三年内逐步实现生活污水排放暗道化。2022年上半年50%以上农户参与“星级文明户”创建，2022年下半年实现85%以上的农户参与“星级文明户”创建活动，逐步实现在家农户有家规家训展示牌。

**3、村美**。2022年6月底前建成新时代文明实践站，积极开展各类活动、志愿者服务、道德讲堂宣讲等，做到有队伍、有活动、有项目、有机制等“六有”。每周五开展一次清垃圾、清污水、清沟塘、清违建、新杂物、清残垣断壁等“六清”行动；常态化开展治理乱堆乱放、乱扔乱倒、乱搭乱建等“六治”；积极争取项目资金， 到 2022年实现 三组 组道路硬化，2025年实现全村 入户道路硬化：各组实现绿化行动，实现全部村民小组宜绿则绿：2023年实现通村主干道、学校、广场亮化：2024年实现所有通组主干道亮化。2022年至2025年对河塘进行综合整治，2022年底前建立六大员管理考核、村庄环境卫生保持等常效机制。

**㈢“社会治理”红旗村创建**

**1、“五零”达标。一是零上访**： ① 2022年实现年内没有到京省市走访；不发生县级集体走访；不发生京省3件次以上重复信访（包含来信、网上信访等）；初次信访在规定时限内办结；不发生到县级以上党委、政府机关门口和其他重点地区、敏感部位等非接待场所上访滋事扰序；不发生因信访问题处理不当引发个人极端行为和群体性事件。**二是零事故**：①不发生造成人员死亡、5人及以上重伤、直接经济损失在300万元及以上（三者任具其一）的生产安全事故；②不发生民房火灾、居民煤气中毒窒息、河流湖泊淹溺、生物伤人等造成人员死亡的其他安全事故；③在防汛抢险等工作中不出现重大失误及亡人伤人等事故。**三是零案件**：未发生盗窃；诈骗（电信网络诈骗明确金额要求）；寻衅滋事；聚众赌博；故意杀人、故意伤害；抢劫、抢夺；组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫；强奸；因交通肇事造成三人以上死亡事故；污染环境；组织、领导传销；制造（种植）贩卖毒品；非法制造、买卖、存储爆炸性、有害性、放射性、腐蚀性等危险物质；生产、销售伪劣产品、假药、劣药和有毒、有害食品；参加法轮功、冒用宗教和气功名义的邪教组织等15类案件。**四是零舆情**：建立完善舆情监测队伍和评论引导队伍；定期排查矛盾纠纷，及时解决并切实消除容易引发负面舆情的各类风险隐患；不发生因信访、事故、案件、民生、环保或其他方面等引起的较大负面舆情事件。**五是零疫情**：在疫情防控工作中不发生疫情感染、传播、输入、输出。

**2、硬件达标**。**一是建立标准村室**。到 2022 年建成标准的网格化服务管理中心：包括矛盾调处中心；治安防控中心。治安防控室内安装视频监控设备，实现县乡村三级联网，巡防装备（防暴棍、盾牌、防爆叉、巡防大喇叭）配备到位；设立法治学校、建立综治工作专项服务台；有制度版面和必要办公室设施。**二是建立专业队伍**。3-5人兼职平安巡防队伍，有巡防打更记录；建立兼职人民调解员队伍，和司法部门聘请村法律顾问。**三是建立宣传阵地**。有平安建设、社会治理宣传橱窗、长廊或墙体标语，有扫黑除恶宣传标语，有未成年人防溺亡、防范打击电信网络诈骗犯罪、校园及周边治安环境集中整治、“六防六促”等专项行动宣传标语。到 2023 年村内主要路口、重点部位视频监控数量不低于6路，基本实现重点部位视频监控全覆盖。

**3、机制健全。一是建立规范档案**。建立社区矫正、刑满释放、吸毒、邪教等重点人员管理台账；签订严重精神障碍患者有奖监护协议、建立“五位一体”包保责任；按时召开矛盾纠纷排查调处周例会并做好记录和工作台账；建立不稳定风险隐患排查工作台账；**二是充分发挥作用**。“五老”人员、网格员、村（社区）干部、调解员、包村民警积极参与矛盾纠纷多元化解；杜绝排查化解不力导致矛盾纠纷到县级及以上部门信访。**三是健全各项制度**。有人民调解员相关工作制度；有人民调解员参与矛盾纠纷调处化解工作记录。对扫黑除黑线索及时上报。健全法律顾问相关工作制度，每年到村内开展法律服务工作次数不低于12次，开展法律知识讲座培训不低于3次。配备一定数量的网格员，及时更新网格化服务管理信息系统平台信息；充分发挥网格员功能作用。建立村规民约、民事调解委员会、红白理事会等群众自治组织章程或载体；村内重大事项全部按照“四议两公开”程序进行；自治组织作用发挥到位。

**四是开展教育活动**。开展“快乐星期天 ”“听党话感党恩跟党走”等活动，教育群众遵纪守法、淡化宗教意识；采取“四查四看两报告”措施，加强辖区内宗教事务管理；本辖区内无非法宗教活动及私设聚会点的不得分。

1. **群众满意。**本年在县级安全感调查排名中，争取排名第一方阵。

**四、需要上级扶持的项目**

1、陈店村沿河河道治理，3200米河道进行清淤，美化；

2、简沟组的坑塘治理项目，对简沟组坑塘进行清淤，硬化，绿化，修建护栏；

3、原八组居住地的道路修建。

4，村庄亮化项目，需要对入村2000米道路进行亮化，配套建设路灯200盏左右。

 5、三卡路两侧挡墙长度653米；

 6、道路两侧需适宜栽植月季两千米，大约需1000株月季苗。