## Sheet1
前营村环境整治 决算表
建设单位（公章）：前营村
施工单位： |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额 （合计） | 备注
1 | 路边砌砖 | 1500m | 25元/m | 37500
2 | 钢雕底座 | 2 | 2400 | 4800
3 | 石头底座 | 1 | 2800 | 2800
4 | 健身器材下铺砖 | 20m | 45/m | 900
5 | 村委楼门头真石漆 | 67㎡ | 120元/㎡ | 8040
6 | 地坪漆 | 61㎡ | 66元/㎡ | 4026
7 | 花架廊涂料 | 121㎡ | 38/㎡ | 4598
8 | 村委室内维修 | 200㎡ | 15/㎡ | 3000
9 | 高牛娃外墙喷涂料 | 210㎡ | 10/㎡ | 2100
10 | 公厕补瓦 | 559块 | 4/块 | 2236
11 | 移动石头吊车 |  |  | 7000
| 合计 |  |  | 77000
10
合计
注：严格按照施工合同（协议）标准执行。
工程结束日期： 年 月 日
村支书： 监委审核：（盖章） 文书：
年 月 日

## Sheet2
前营村环境整治（管道维修） 决算表
建设单位（公章）：前营村村委会
施工单位： |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额 （合计） | 备注
1 | 用挖机 | 100m | 25元/m | 2500元
2 | 用管子 | 17根 | 400元/根 | 6800元
3 | 人工费用 | 7个工 | 100元/工 | 700元
合计 |  |  |  | 10000元
支书签名： |  | 文书盖章： |  | 监委会：

## Sheet3
前营村星旗同创环境整治（莲花池修复） 决算表
建设单位（公章）：前营村村委会
施工单位： |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 金额 （合计） | 备注
1 | 用工清理池下土 | 46人 | 120 | 5520
2 | 打地坪 | 400平方 | 70 | 28000
3 | 恢复土 | 28人 | 120 | 3360
| 清理栏杆及其他费用 | 16人 | 120 | 1920
4 | 修复池边花砖 | 8人 | 150 | 1200
合计 |  |  |  | 40000
支书签字： |  | 村委盖章： |  | 监委盖章：