**龙城街道2023年文明城市创建台账**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 项　　　目　　　内　　　容 | 完成时限 | 责任人 |
| 1 | **点位提升（含辖区各项必检点位，对照标准查漏补缺）** | 宏达路 | 2月底前完成 | 肖治乐13937718269 |
| 2 | **背街小巷改造提升** | 二高对面道路提升改造 | 11月底 | 肖治乐13937718269 |
| 3 | **精品小区、居民楼院改造提升** | 党校家属院、红旗小区 | 9月底 | 连雷明15938825166 |
| 4 | **基础设施完善提升（含辖区道路、水电、三线整治、公厕、停车场、农贸市场等）** | 社区门口宏达路扩宽（杜淅成院墙拆除）党校家属院、红旗小区 、宏达小区、房产十二号楼 | 2023年10月底（根据时间推进） | 肖治乐13937718269 |
| 5 | **文明引领（文明实践活动、志愿服务活动开展等）** | 每月开展一次志愿者活动 | 每月 | 连雷明15938825166 |
| 6 | **公益广告更新完善** | 每季度更新一次 | 每季度 | 连雷明15938825166 |