## 附件2
附件1：
2023年统筹整合财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
1 | 重铺 | 乡村建设行动 | 2023年淅川寺湾镇(乡）前营村入组道路 | ①新社区主路：与下街交接口至前营村卫生室门前，路宽6米、长800米，厚12cm，C25水泥路面 | 72万元/公里 | 寺湾镇(乡） | 前营村 | 57.6万 | XX局或XX镇(乡） | 1.产出目标：新建道路1.56公里。2.效益指标：方便158户620人生产生活，出行时间节约0.3小时；3.满意度指标：提高群众生活质量和获得感，群众满意度≥97% | 改善交通条件， 群众出行更加便利，有利于招商引资、流转土地、群众务工，增加群众收入，为村民致富增收提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-03-16 | 2023-04-10 | 2023-08-31 | 2023-09-15
2 | 改建 | 乡村建设行动 | 2023年淅川县寺湾镇(乡）前营村人居环境改善项目 | 沿五组王伟门前至杨寺庙口，宽1.5米、长1000米、高2米石挡墙。 | 30万元/公里 | 寺湾镇(乡） | 前营村 | 30万 | XX局或XX镇(乡） | 1.产出目标：改建四方渠1公里。2.效益指标：方便357户1286人生产生活；3.满意度指标：提高群众生活质量和获得感，群众满意度≥98% | 改善交通条件， 群众出行更加便利，有利于招商引资、流转土地、群众务工，增加群众收入，为村民致富增收提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2023-03-16 | 2023-05-10 | 2023-07-31 | 2023-08-15
3 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年淅川县寺湾镇(乡）前营村农村安全饮水巩固提升工程 | 三组建设深水井一眼深120米，配套水泵，配套管护房约25平方米，其他配套齐全。 | 13万元 | 寺湾镇(乡） | 前营村 | 13万 | XX局或XX镇(乡） | 1.产出目标：新建深水井一眼深120米，配套水泵，管网120。2.效益指标：保障群众基本生活用水，受益农户357户1286人。；3.满意度指标：群众满意度≥95% | 有效解决该村人畜饮水困难，保障群众基本生活用水，改善生活条件，避免因水返贫现象的发生 | 2023-06-20 | 2023-07-01 | 2023-08-20 | 2023-09-16