龙城街道2024年文明城市创建重点工作台账

| 责任单位 | 序号 | 项 目 | 项目内容 | 完成时限 | 责任人 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙城街道 | 1 | 点位达标提升 | 福森新天地、金泰盛世步行街、一帆风顺小区、中医院等重点点位达标提升 | 常态化 | 全新平 | 张晓东 |
|  | 2 | 背街小巷改造达标提升 | 老街巷改造达标提升 | 6月底 |  |  |
|  | 3 | 小区居民楼院改造达标提升 | 金福苑小区、纺织品家属院、制药厂家属院改造达标提升 | 4月底、9月底、11月底 |  |  |
|  | 4 | 基础设施完善提升（含辖区道路、三线、公厕、市场等） | 二组三小后门铁庙便民桥、一组娃鱼河小道基础设施完善提升 | 8月底、10月底 |  |  |
|  | 5 | 文明引领（文明实践活动、志愿服务活动） | 开展市民教育、未成年人教育、普法教育、理论政策宣讲等文明引领活动 | 常态化 |  |  |
|  | 6 | 公益广告更新完善达标（辖区主次干道、背街小巷、广场等地） | 辖区的公益公告更新完善达标，无破损、无小广告等 | 常态化 |  |  |
|  | 7 | 邻里中心建设 | 基础设施建设、人力资源技能素质提升 | 5月底 |  |  |
|  | 8 | 商业大街、商场超市、农贸市场等重点点位周边环境整治 | 福森新天地、金泰盛世步行街、一帆风顺小区、中医院等重点点位周边环境整治 | 常态化 |  |  |

填报单位：淅川县龙城街道老街社区                                 双创专干：                               社区支部书记：