龙城街道2024年文明城市创建重点工作台账

| 责任单位 | 序号 | 项 目 | 项目内容 | 完成时限 | 责任人 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙城街道 | 1 | 点位达标提升 | 2024年对北岗文明小区点位持续升级打造。 | 1：上半年 | 陈帅 | 郑雪峰 |
|  | 2 | 背街小巷改造达标提升 | 1：对八组小岭南巷道进行路面硬化，铺设沥青。做到：绿化，亮化，美化。 2：对七组蘑菇亭附近升级打造，创文元素上墙。 | 1:9月前 2:10月前 |  |  |
|  | 3 | 小区居民楼院改造达标提升 | 1：对丹阳小区老旧设施进行更新换代，定时更换所需创文创卫元素。 | 1：全年 |  |  |
|  | 4 | 基础设施完善提升（含辖区道路、三线、公厕、市场等） | 1：协调住建局，修建东环路华康医院、休闲山庄居民区沿线污水管网改造项目。 2：在北岗文明小区至日间照料中心安装路灯12个。3：在烈士陵园墙外巷道安装路灯4个。4：在八组小岭南巷道至八组广场安装路灯15个。 | 1:10月前 2:6月前 |  |  |
|  | 5 | 文明引领（文明实践活动、志愿服务活动） | 1：定时在审计书屋开展一系列文明实践活动，并评比出一批优秀志愿者。 2：在八组广场从新建设一个便民书屋。 | 1：全年 2:12月以前 |  |  |
|  | 6 | 公益广告更新完善达标（辖区主次干道、背街小巷、广场等地） | 定时定期对辖区内所有公益广告更新换代。 | 全年 |  |  |
|  | 7 | 邻里中心建设 |  |  |  |  |
|  | 8 | 商业大街、商场超市、农贸市场等重点点位周边环境整治 |  |  |  |  |